## 软件开发任务清单
序号 | 板块 | 任务名称 | 责任人 |  | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 最小系统搭建 | OS | 刘启汉 | 刘启汉
2 |  | boot |  | 刘启汉
3 |  | APP DEMO |  | 王立广
4 |  | ddi函数列表 |  | 王立广
5 | MP157（服务器） | GPIO | 尹仁龙 | 王立广
6 |  | 温湿度检测 |  | 。。。
7 |  | 数码管实时显示温度
8 |  | BEPP、LED、fan等驱动
9 |  | 按键中断底层驱动
10 |  | LCD屏（液晶）
11 |  | QT-TCP服务器搭建
12 |  | ui设计以及移植到MP157液晶屏
13 |  | 数据接收处理、存储以及显示 |  |  |  |  | 项目开始于2024-8-20
14 | f407（物业层） | IC卡 | 温海洋 | 刘启汉
15 |  | RF卡 |  | 刘启汉
16 |  | 磁条卡 |  | 刘启汉
17 |  | SYN6288语音模块 |  | 。。。 |  |  | 2024-9-1结束
18 |  | 按键 |  | 王立广
|  | BT |  | 孙晓朋
19 |  | 矩阵键盘
20 |  | 无线（2G模块） |  | 蒋庆桥
21 |  | WIFI |  | 蒋庆桥
22 |  | socket（通讯接口） |  | 蒋庆桥
23 |  | OpenSSL？？？ |  | 蒋庆桥
24 |  | 内存管理 |  | 刘启汉
25 |  | ESP8266数据接收、监控以及发送
26 |  | TFT彩屏
27 |  | LCD屏（液晶） |  | 刘启汉
28 |  | 外部flash |  | 王立广
29 |  | 运行外部flash代码
30 |  | 蜂鸣器 |  | 王立广
31 | f407（住户） | 家庭环境数据检测 | 田铭杨 | 。。。
32 |  | 指纹模块（安全）
33 |  | 舵机
34 |  | ESP8266数据上传
35 | 通信协议 | VSM | 尹仁龙 | 王立广
36 |  | XTMS |  | 王立广
37 |  | 住户和物业层 |  | 温海洋 |  |  | 参考项目通信协议文件
38 |  | 物业层上传服务器 |  | 田铭扬
39 |  | 测试程序 |  | 王立广
40 | 安全部分 | 触发 | 李伟 | 陈友庆
41 |  | 算法 |  | 陈友庆
42 |  | 秘钥证书下载 |  | 李伟
43 |  | 签名校验 |  | 李伟
44 |  | 模式切换 |  | 陈友庆
45 | 调试 | 硬件/驱动联调 | ALL
46 | 应用 | 批量下载工具（生产） |  | 陈进伟
47 | 底层/应用系统联调 |  | ALL
48 | 应用 | 终端APP | 李昆
49 |  | 研发生产测试工具
50 |  | SDK开发与联调